## Cronograma
Cronograma de la guía de IA en Uso
Una persona · tareas en orden · jornadas completas por tarea · corte inicial del 02/11/2026
Responsable |  | Horas/día |  | Fecha inicial |  | Semana |  | Calendario revisado
1
Amarillo: datos editables. Semana 1: sábado y domingo excluidos; confirma o cambia el calendario.
Confirma calendario y ausencias en I5. No ordenes filas con el filtro: el orden reserva la capacidad.
ID | Tarea | Esfuerzo (h) | Días | Predecesora | Fin previo | Persona libre | Inicio | Fin | Estado | Dato necesario
T1 | Reunir datos reales y sus fuentes | [7 empty] | Por planificar | Falta responsable
T2 | Contrastar ChatGPT y funciones de Excel | [7 empty] | Por planificar | Falta responsable
T3 | Construir y comprobar el Excel editable |  |  | T1 |  |  |  |  | Por planificar | Falta responsable
T4 | Redactar e integrar la guía en local |  |  | T3 |  |  |  |  | Por planificar | Falta responsable
T5 | Comprobar guía y descarga en móvil y escritorio |  |  | T4 |  |  |  |  | Por planificar | Falta responsable
Tareas y dependencias: propuesta de desglose del encargo real; estimaciones y reparto por acordar.
Cada tarea ocupa jornadas completas. El sobrante del último día no pasa a la siguiente tarea.
Una predecesora debe estar en una fila anterior. Cambiarla no libera la capacidad de la misma persona.
Para cambiar el orden, mueve las entradas y rehace las fórmulas; no uses Ordenar. Capacidad constante.
Ausencias y festivos aplicables: fechas reales en A24:A43; motivo en B24:B43.
Fecha | Motivo
Gantt: ventana de 28 días naturales desde el primer inicio calculado
Completa los datos del plan para mostrar las fechas.
ID | Tarea
T1 | Reunir datos reales y sus fuentes
T2 | Contrastar ChatGPT y funciones de Excel
T3 | Construir y comprobar el Excel editable
T4 | Redactar e integrar la guía en local
T5 | Comprobar guía y descarga en móvil y escritorio
Formulas:
Inicio = IF([Dato necesario]<>"Listo para calcular","",WORKDAY.INTL(MAX(E5-1,[Fin previo],[Semana]),1,G5,A24:A43))
Calendario revisado = IF(ISNUMBER([Inicio]),WORKDAY.INTL([Inicio],[Días]-1,G5,A24:A43),"")

## Historial
Historial de IA en Uso
Fechas de publicación, no horas trabajadas. Guías = nueva selección; total anterior sin dato.
Fecha | Hecho documentado | Guías | Fuente pública
2026-09-19T12:00:00.000Z | Publicación original de las dos guías de criterio |  | 2026-09-19: registro editorial de IA en Uso. Página: https://iaenuso.com/guias/revision-humana/
2026-11-02T12:00:00.000Z | Nueva línea publicada: seis guías nuevas y dos conservadas | 8 | 2026-11-02: registro editorial de IA en Uso. Página: https://iaenuso.com/guias/planificar-proyecto-chatgpt/
2026-11-02T12:00:00.000Z | Proyectos de Claude se incorpora a la biblioteca | 9 | 2026-11-02: registro editorial de IA en Uso. Página: https://iaenuso.com/guias/proyectos-claude-contexto-instrucciones/
El 02/11 hay dos hitos sucesivos; no se conoce aquí su duración ni la dedicación de una persona.